## Product Backlog
Product Backlog
Prioridad | Estimación | Sprint | Tipo de usuario | Historia | Total estimación
Alta | 2 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo crear uno o más portafolios de inversión | 141 | ptos
Alta | 3 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo listar los portafolios de inversión que he creado
Baja | 2 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo cambiarle el nombre a un portafolio en cualquier momento
Baja | 3 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar un portafolio de inversión en cualquier momento
Media | 20 | 5 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo cambiar de dispositivo móvil, y seguir manejando mis portafolios
Alta | 6 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo colocar una orden de compra de acciones
Alta | 2 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo listar las órdenes de compra que he colocado
Media | 3 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo modificar los valores de una orden de compra
Baja | 1 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar una órden de compra que coloqué en cualquier momento
Alta | 8 | 2 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo colocar una orden de venta
Alta | 4 | 2 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo listar las órdenes de venta que he colocado
Media | 2 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo modificar los valores de una orden de venta
Baja | 2 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar una órden de venta que coloqué en cualquier momento
Alta | 2 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo adicionar capital a mi portafolio de inversión
Alta | 3 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo listar los depositos de capital que he realizado a un portafolio
Baja | 1 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo modificar el valor de un deposito de capital que hice previamente
Baja | 2 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar un deposito de capital que hice previamente
Alta | 2 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo retirar capital de mi portafolio de inversión
Alta | 2 | 1 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo listar los retiros de capital que he realizado a un portafolio
Baja | 1 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo modificar el valor de un retiro de capital que hice previamente
Baja | 2 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar un retiro de capital que hice previamente
Baja | 10 | 2 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo realizar prestamos de capital respaldados con acciones (Repos)
Baja | 1 | 2 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo listar los prestamos de capital que he realizado
Baja | 4 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo pagar los prestamos de capital que he realizado
Baja | 1 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar un prestamo de capital que hice previamente
Baja | 3 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo generar los dividendos de mi portafolio de inversión
Baja | 1.5 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo consultar los dividendos de mi portafolio de inversión
Baja | 2 | 4 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo eliminar un dividendo que generé previamente en mi portafolio
Alta | 30 | 3 | Inversionista | Como inversionista, yo puedo obtener el balance en tiempo real de mi portafolio de inversión
Media | 4 | 5 | Administrador | Como administrador, yo puedo gestionar los comisionistas del sistema
Media | 4 | 5 | Administrador | Como administrador, yo puedo gestionar las divisas del sistema
Media | 5 | 5 | Administrador | Como administrador, yo puedo gestionar las acciones del sistema
Media | 2.5 | 5 | Administrador | Como administrador, yo puedo gestionar los medios de pago del sistema