## Product Backlog
Fecha inicio construcción: |  | 2013-09-09
Fecha fin construcción: |  | 2013-10-25
Taskboard
Sprint | Ptos | Por hacer | Haciendo | Verificado | Hecho | Sprint Goal
1 | 2 | Como inversionista, yo puedo crear uno o más portafolios de inversión |  |  |  | El inversionista podra realizar órdenes de compra, depositos y retiros de capital | Impedimentos
| 3 | Como inversionista, yo puedo listar los portafolios de inversión que he creado
| 6 | Como inversionista, yo puedo colocar una orden de compra de acciones
| 2 | Como inversionista, yo puedo listar las órdenes de compra que he colocado
| 2 | Como inversionista, yo puedo adicionar capital a mi portafolio de inversión
| 3 | Como inversionista, yo puedo listar los depositos de capital que he realizado a un portafolio
| 2 | Como inversionista, yo puedo retirar capital de mi portafolio de inversión
| 2 | Como inversionista, yo puedo listar los retiros de capital que he realizado a un portafolio
| Total ptos | 22
| Total días | 7
| Fecha inicio | 2013-09-09
| Fecha fin | 2013-09-15
2 | 8 | Como inversionista, yo puedo colocar una orden de venta |  |  |  | El inversionista podrá realizar órdenes de venta y repos | Impedimentos
| 4 | Como inversionista, yo puedo listar las órdenes de venta que he colocado
| 10 | Como inversionista, yo puedo realizar prestamos de capital respaldados con acciones (Repos)
| 1 | Como inversionista, yo puedo listar los prestamos de capital que he realizado
| Total ptos | 23
| Total dias | 8
| Fecha inicio | 2013-09-16
| Fecha fin | 2013-09-23
3 | 2 | Como inversionista, yo puedo cambiarle el nombre a un portafolio en cualquier momento |  |  |  | El inversionista podrá modificar la información de sus transacciones, generar los dividentos y el balance general | Impedimentos
| 3 | Como inversionista, yo puedo modificar los valores de una orden de compra
| 2 | Como inversionista, yo puedo modificar los valores de una orden de venta
| 1 | Como inversionista, yo puedo modificar el valor de un deposito de capital que hice previamente
| 1 | Como inversionista, yo puedo modificar el valor de un retiro de capital que hice previamente
| 4 | Como inversionista, yo puedo pagar los prestamos de capital que he realizado
| 3 | Como inversionista, yo puedo generar los dividendos de mi portafolio de inversión
| 1.5 | Como inversionista, yo puedo consultar los dividendos de mi portafolio de inversión
| 30 | Como inversionista, yo puedo obtener el balance en tiempo real de mi portafolio de inversión
| Total ptos | 47.5
| Total dias | 16
| Fecha inicio | 2013-09-24
| Fecha fin | 2013-10-09
4 | 3 | Como inversionista, yo puedo eliminar un portafolio de inversión en cualquier momento |  |  |  | El inversionista podrá eliminar transacciones realizadas | Impedimentos
| 1 | Como inversionista, yo puedo eliminar una órden de compra que coloqué en cualquier momento
| 2 | Como inversionista, yo puedo eliminar una órden de venta que coloqué en cualquier momento
| 2 | Como inversionista, yo puedo eliminar un deposito de capital que hice previamente
| 2 | Como inversionista, yo puedo eliminar un retiro de capital que hice previamente
| 1 | Como inversionista, yo puedo eliminar un prestamo de capital que hice previamente
| 2 | Como inversionista, yo puedo eliminar un dividendo que generé previamente en mi portafolio
| Total ptos | 13
| Total dias | 4
| Fecha inicio | 2013-10-10
| Fecha fin | 2013-10-13
5 | 20 | Como inversionista, yo puedo cambiar de dispositivo móvil, y seguir manejando mis portafolios |  |  |  | El inversionista podrá sincronizar su portafolio en la nube | Impedimentos
| 4 | Como administrador, yo puedo gestionar los comisionistas del sistema
| 4 | Como administrador, yo puedo gestionar las divisas del sistema
| 5 | Como administrador, yo puedo gestionar las acciones del sistema
| 2.5 | Como administrador, yo puedo gestionar los medios de pago del sistema
| Total ptos | 35.5
| Total dias | 12
| Fecha inicio | 2013-10-14
| Fecha fin | 2013-10-25
Formulas:
Por hacer = [Por hacer, row above]+C15-1

## Cálculos
Tiempo laboratorio constucción de SW | 50 | días
Total estimación (Planning Poker) | 141 | ptos
Ptos x Día | 3 | ptos / día